## 개요
구현 순서 | 우선순위 | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | User Story | MD | JIRA
1 | 1 | 공통 | 개발 환경 구성 | 프론트엔드 | 개발 환경 구성 웹 앱 방향성과 확작성 생각 폴더 구조 연구 | 4H | https://hyeongjun94.atlassian.net/browse/WS-1 https://hyeongjun94.atlassian.net/browse/WS-2
2 | 1 | 공통 | 개발 환경 구성 | 프론트엔드 | 폴더와 URL 정하기 | 2H
3 | 1 | 공통 | 개발 환경 구성 | 프론트엔드 | 로그는 어디에 넣는 것이 좋나? | 2H
4 | 1 | 로그인 | Login Window | 전체 UI | 티몬 참조 로고, 이메일 입력, 패스워드 입력, 자동 로그인, 소셜 로그인, 회원가입 | 1.5H
5 | 1 | 로그인 | Login Window | 회원가입 기능 | 회원가입 URL 로 라우터 기능 | 0.5H
6 | 1 | 회원가입 | 전체 | 정책 | 약관 동의 정책 추가 정보 입력 페이지에 넣는 것이 이상적 그냥 회원가입 페이지? | 2H
7 | 1 | 회원가입 | Signup Window | 전체 UI | 티몬 참조 이메일 입력, 비밀번호 입력 회원가입 | 1.5H
8 | 1 | 공통 | 개발 환경 구성 | 백엔드 | 개발 환경 구성 및 예열 폴더 구조 연구 웹 앱 방향성과 확작성 생각 로그는 어디에 넣는 것이 좋나? | 4H
9 | 1 | 공통 | 개발 환경 구성 | 백엔드 | 데이터 베이스 스키마 설정 및 관리 | 4H
10 | 1 | 공통 | 개발 환경 구성 | 백엔드 | 회원가입 관련 사이클 이해(토큰?) | 3H
| 1 | 회원가입 | 회원가입 Rest API | 백엔드 | 회원가입 CRUD 완성 | 3H
11 | 1 | 회원가입 | Signup Window | 기능 | 입력받은 정보로 백엔드와 통신 이메일 검사 패스워드 검사 회원가입 회원인지 아닌지 검사 | 4H
12 | 1 | 회원가입 | Additional Information | UI 구성 | 느그주 참조 소셜 로그인 유저와 일반 회원가입 유저 둘다 사용 추가 정보를 받는 UI 구성 닉네임, 성별 | 2H
13 | 1 | 회원가입 | Additional Information | 기능 | 백엔드와 통신 약관 동의 ????? 닉네임 검사 (중복 x, 글자 수 제한) | 2H
14 | 1 | 로그인 | Login Window | 로그인 기능 | 이메일, 패스워드, 자동 로그인 validation check 및 로그인 백엔드 통신 에러 알림 (잘못된 이메일 ,잘못된 패스워드, 등록되지 않음 회원) | 2H
15 | 1 | 회원가입 | 전체 | 정책 | 소셜 로그인 정책 | 3H
16 | 1 | 로그인 | Login Window | 소셜 로그인 | 백엔드와 통신 소셜 로그인 기능 | 4H
17 | 1 | 공통 | Header | UI 구성 | hamburger 와 logout UI 구성 | 1H
18 | 1 | 공통 | Header | 로그아웃 기능 | logout 기능 구현 | 1H
19 | 1 | 공통 | Header | hamburger UI + 기능 | header 의 왼쪽에 위치하며 트리 구조로 메뉴표시 - 개인 - 달력 - 몸무게 차트 - 그룹 - 그룹 이름 - 새로 만들기 | 2H
20 | 1 | 개인 달력 | Calendar Window | Calendar UI 구성 | 구글 캘린더 참조 현재 날짜에 맞는 Calendar 표시 | 2H
21 | 1 | 개인 달력 | Calendar Window | Calendar UI 구성 및 기능 | 달력 UI 와 현재 날짜는 강조 화살표로 달마다 이동 가능, 달력버튼으로 크게 이동 가능(year) | 3H
22 | 1 | 개인 달력 | Calendar Window | Daily UI 구성 및 기능 | 날짜 누르면 나오는 페이지 또는 dialog? 현재 값이 있는 것과 없는 걸로 나눔 현재 값이 있으면 수정 가능 없으면 새로 입력 몸무게, 식단, 운동 파트 세가지 있음 | 4H
23 | 1 | 개인 달력 | Calendar Window | Daily 백엔드 통신 | 입력된 값을 백엔드와 통신 | 2H
24 | 1 |  | Header 2 | 뒤로가기 기능 | 누르면 이전 페이지로 돌아감 | 1.5H
25 | 1 | 개인 달력 | Calendar Window | Calendar UI 구성 및 기능 | 값이 있는 날짜는 달력에 표시 | 1H
26 | 1 | 개인 몸무게 차트 | Weight Char Window | UI 구성 및 기능 | 곡선 그래프로 표시 점으로 표시되고 누르면 그 날 내용 나옴 점 또는 날짜 누를시 Daily UI 구성 및 기능의 Daily 추가 나옴, 수정도 가능 | 2H
27 | 1 | 공통 | Header | hamburger 그룹 만들기 | github 초대 참조 이메일 전송하는 창 닉네임으로 찾기 또는 이메일로 찾기 만들어진 후 자동 이동 | 3H
28 | 1 | 그룹 | Create Group | 그룹 만들기 | 그룹 이름 정하기 목표 정하기 (매일 잘 쓰고 있는지?) | 2H
29 | 1 | 그룹 | Calendar Window | Calendar UI 구성 | 개인에서 사용한 달력 재사용 하지만 read 만 가능 달력내에서는 닉네임 상태 표시 누르면 닉네임 나오면 조그만 설명 나옴 그걸 누르면 큰 설명 | 3H
30 | 1 | 그룹 | 설정 기능 | 기능 | 초대 기능, 추방 기능, 이름 수정 기능 | 2H
31 | 1 | 공통 | Not Found | 라우터 오류 페이지 | 라우터 오류 페이지 | 1.5H
32 | 2 | 공통 | Footer | UI 구성 | 나에 대한 정보 입력 | 1H

## User Story
상위 규칙
| User Story |  | Detail
유저 관리 | 사용자가 로그인 한다 | 백엔드 통신 - read + update
로그인 UI 컴포넌트
자동 로그인
소셜 로그인
| 사용자가 로그아웃 한다 | 백엔드 통신 - update
로그아웃 상호작용 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
| 사용자가 회원가입 한다 | 백엔드 통신 - create
회원가입 UI 컴포넌트
소셜 회원가입
| 사용자가 개인정보를 열람한다. | 백엔드 통신 - read
개인정보 UI 컴포넌트
| 사용자가 정보 수정한다 | 백엔드 통신 - update
개인정보 수정 UI 컴포넌트
확인 취소 UI 컴포넌트
| 사용자가 탈퇴한다 | 백엔드 통신 - delete
회원탈퇴 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
| 이미 로그인 되어 있는 유저가 로그인 시도한다 | 백엔드 통신 - read + update
재확인 UI 컴포넌트
일지 관리 | 로그인한 사용자가 캘린더형 일지를 열람한다 | 백엔드 통신 - read
캘린더형 일지 UI 컴포넌트
| 로그인한 사용자가 차트형 일지를 열람한다 | 백엔드 통신 - read
차트형 일지 UI 컴포넌트
| 로그인한 사용자가 일일 일지를 열람한다 | 저장되어 있는 값 로드
일일 일지 UI 컴포넌트
| 로그인한 사용자가 일일 일지를 추가한다 | 백엔드 통신 - create
일일 일지 추가 UI 컴포넌트
| 로그인한 사용자가 일일 일지를 삭제한다 | 백엔드 통신 - delete
일일 일지 제거 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
| 로그인한 사용자가 일지를 수정한다 | 백엔드 통신 - update + read(?)
일일 일지 수정 UI 컴포넌트
확인 취소 UI 컴포넌트
그룹 관리 | 로그인한 사용자가 그룹을 만든다 | 백엔드 통신 - create
그룹 추가 UI 컴포넌트
| 그룹원이 그룹의 정보를 열람한다 | 백엔드 통신 - read
그룹 정보 UI 컴포넌트
| 그룹원이 그룹을 탈퇴 한다. | 백엔드 통신 - delete
그룹 탈퇴 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
| 그룹 소유자가 멤버를 추가한다 | 백엔드 통신 - update
멤버 추가 UI 컴포넌트
| 그룹 소유자가 멤버를 삭제한다 | 백엔드 통신 - update
멤버 삭제 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
| 그룹 소유자가 그룹을 삭제한다 | 백엔드 통신 - delete
그룹 삭제 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
일지 관리 | 그룹원이 그룹 캘린더형 일지를 열람한다 | 백엔드 통신 - read
캘린더형 일지 UI 컴포넌트
| 그룹원이 그룹 차트형 일지를 열람한다 | 백엔드 통신 - read
차트형 일지 UI 컴포넌트
| 그룹원이 일일 일지를 열람한다. | 저장되어 있는 값 로드
일일 일지 UI 컴포넌트
| 그룹원이 자신의 일일 일지를 추가한다 | 백엔드 통신 - create
일일 일지 추가 UI 컴포넌트
| 그룹원이 자신의 일일 일지를 수정한다 | 백엔드 통신 - update
일일 일지 수정 UI 컴포넌트
| 그릅원이 자신의 일일 일지를 삭제한다 | 백엔드 통신 - delete
일일 일지 제거 UI 컴포넌트
재확인 UI 컴포넌트
예외 처리 | 원치 않는 접속 발생시 오류 페이지를 보여준다 | 오류 페이지 UI 컴포넌트